## Modelo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA
1 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) |  |  | 2019-08-28
| 1.1 | MATRIZ DE HABILIDADES |  | 2019-08-28
2 | CRONOGRAMA |  |  | 2019-09-04
3 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO |  |  | 2019-09-11
| 3.1 | MONTAGEM DO GIT
|  | 3.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 3.1.3 | DOCUMENTACAO
4 | SPRINT 1 |  |  | 2019-10-02
| 4.1 | Criar conta no MongoDB
| 4.2 | Pesquisar fontes para coleta de dados de máquinas
| 4.3 | Conectar MongoDB no Python
5 | 4.4 | Fazer teste de requisições no Banco
| SPRINT 2 |  |  | 2019-10-16
| 5.1 | Fazer requisição no site NewHolland
| 5.2 | Coletar dados de tratores
| 5.3 | Coletar modelos de tratores
| 5.4 | Coletar modelos de semeadoras
6 | SPRINT 3 |  |  | 2019-10-30
| 6.1 | Coletar dados de potencia do motor
| 6.2 | Coletar espaçamento do implemento
| 6.3 | Enviar dados para o MongoDB
6.4
7 | SPRINT 4 |  |  | 2019-11-13
| 7.1 | Fazer requisição de dados no python
| 7.2 | Buscar dados no mongoDB usando python
7.3
7.4
8 | RELATÓRIO FINAL |  |  | 2019-11-20
| 8.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 8.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 8.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 8.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
9 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO |  |  | 2019-12-02

## Exemplo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR - PROJETO UNESP
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2019-02-22
2 | CRONOGRAMA + PROJECT CHARTER (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-01
3 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES (2 SEMANAS) |  |  | 2019-03-14
4 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-21
| 4.1 | MATRIZ DE HABILIDADES
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-28
| 5.1 | MONTAGEM DO GIT (1 SEMANA)
|  | 5.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 5.1.3 | DOCUMENTACAO
6 | SPRINT1 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-11
| 6.1 | PESQUISA SOBRE AS CERTIFICAÇÕES
| 6.2 | HELLO WORD DA APLICAÇÃO(MOBILE OU WEB)
| 6.3 | DESENVOLVIMENTO DAS TELAS PRINCIPAIS
| 6.4 | MODELAGEM DO BANCO
| 6.5 | CRIAÇÃO DO BANCO
7 | SPRINT2 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-25
| 7.1 | MODELAGEM DA API
| 7.2 | CRIAÇÃO DA API
| 7.3 | INTEGRAÇÃO DA API COM APLICAÇÃO
| 7.4 | INSERIR AÇÕES NAS TELAS ("CRUD")
8 | SPRINT 3 (3 SEMANAS) |  |  | 2019-05-16
| 8.1 | GERAR APK
| 8.2 | TESTE COM O CLIENTE LOCAL
| 8.3 | APLICAR CORREÇÕES QUE O CLIENTE PEDIU
| 8.4 | TESTE PÓS CORREÇÕES
9 | RELATÓRIO FINAL (1 SEMANAS) |  |  | 2019-05-23
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO (1 SEMANA) |  |  | 2019-06-03