## Capa
Cronograma no Excel com Gantt					Nome do Projeto

	1	Capa		Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
	2	Tarefas		Dados sobre as tarefas importadas do cronograma.mpp (Visão PMO-Cronograma.xlsx)
	3	Parâmetros		Parâmetros usados nas abas da planilha.
	4	Gantt		Gantt das tarefas da Aba Tarefas

Instruções
Ref.	Aba	Comentários	Passos
	Tarefas		Essa planilha foi feita para gerar uma versão em Excel do cronograma feito em Microsoft Project baseado no nosso template (cronograma do projeto.mpp)
	Tarefas		O cronograma é usado para copiar as informações do Cronograma do Projeto.mpp através da view PMO-Cronograma no Excel com Gantt. Cole na celula D3 com a opção Colar Texto.

Instruções para quem não tem o Microsoft Project e o cronograma.mpp
Ref.	Aba	Comentários	Passos
	Tarefas		Preencher as colunas D (Nome da atividade); E e F (Início e Término da atividade real)
	Tarefas		As colunas G, H e I (Predecessor, Trabalho e Responsável) são desnecessárias para a geração do Gantt
	Tarefas		Coluna J é o % de conclusão atual da atividade. Se concluída deve ser = 100%, Se não iniciado = 0%, Em andamento deve estar entre 1% a 99%
	Tarefas		Colunas K (Nível da atividade) onde 0 é a tarefa sumária do projeto como um todo, 1 a primeira quebra e assim por diante. / Ele serve para deixar as atividades com os espaçamentos a esquerda identadas corretamente.
	Tarefas		Colunas L e M (Estimativa e Status) são desnecessárias para a formação do Gantt
	Tarefas		Colunas N e O (Linha de base de início e Linha de base de término) são o início e o término no final do planejamento do cronograma. Datas negociadas com as partes interessadas, normalmente, no final do planejamento com a assinatura e aprovação do plano de projeto.
	Tarefas		Coluna P (Comentários) é desnecessária para a formação do Gantt

Importante
As informações a serem disponibilizadas devem ser adaptadas conforme a necessidade do seu projeto.

Referências
Templates/Modelos:
Cronograma do Projeto.mpp

Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão

Aprovações
Ref.	Data	Participante	Assinatura
1
2

## Tarefas
Id	Atividades		Início	Término	Predecessor	Trabalho	Responsável	% Concluída	Nível	Sem Estimativa?	Status	Linha de base do Início	Linha de base do Término	Comentário	5/9/2019 17:55
1	Cronograma Nome do Projeto	Cronograma Nome do Projeto	10/4/2017	3/6/2017		266,08		0%	0	Yes	On Schedule	9/4/2017	2/6/2017
2	Gerenciamento de Projetos-Metodologia PMO	Gerenciamento de Projetos-Metodologia PMO	10/4/2017	3/6/2017		266,08		0%	1	Yes	On Schedule	9/4/2017	2/6/2017
3	Iniciação	Iniciação	10/4/2017	20/4/2017		50		25%	2	No	On Schedule	9/4/2017	17/4/2017
4	Desenvolver o Termo de abertura do projeto	Desenvolver o Termo de abertura do projeto	10/4/2017	10/4/2017		16	Gerente de Projeto	100%	3	No	Complete	9/4/2017	13/4/2017
5	Identificar as partes interessadas	Identificar as partes interessadas	14/4/2017	16/4/2017	3	16	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	13/4/2017	15/4/2017
6	Preparar Kick-off Meeting	Preparar Kick-off Meeting	16/4/2017	20/4/2017	4	16	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	15/4/2017	17/4/2017
7	Kick-off Meeting	Kick-off Meeting	20/4/2017	20/4/2017	5	2	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	17/4/2017	17/4/2017
8	Planejamento	Planejamento	20/4/2017	18/5/2017	2	128,08		0%	2	No	Future Task	17/4/2017	15/5/2017
9	Definir o escopo do projeto	Definir o escopo do projeto	20/4/2017	27/4/2017		40	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	17/4/2017	24/4/2017
10	Criar o cronograma e o orçamento do projeto	Criar o cronograma e o orçamento do projeto	27/4/2017	4/5/2017	8	40	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	24/4/2017	1/5/2017
11	Análise dos riscos/Demais processos de planejamento	Análise dos riscos/Demais processos de planejamento	4/5/2017	11/5/2017	9	40	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	1/5/2017	8/5/2017
12	Validar o plano de projeto	Validar o plano de projeto	11/5/2017	18/5/2017	10	8	Cliente	0%	3	No	Future Task	8/5/2017	15/5/2017
13	Salvar a Linha de Base	Salvar a Linha de Base	18/5/2017	18/5/2017	11	0,08	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	15/5/2017	15/5/2017
14	Controle	Controle	18/5/2017	19/5/2017	7	32		0%	2	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
15	Monitorar prazo e custo	Monitorar prazo e custo	18/5/2017	19/5/2017		8	Gerente de Projeto	0%	3	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
16	Controlar Mudanças no Escopo	Controlar Mudanças no Escopo	18/5/2017	19/5/2017		8	Gerente de Projeto	0%	3	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
17	Gerenciar pontos de atenção	Gerenciar pontos de atenção	18/5/2017	19/5/2017		8	Gerente de Projeto	0%	3	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
18	Risco 1 ou Problema 1	Risco 1 ou Problema 1	18/5/2017	19/5/2017		0		0%	4	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
19	Atividade 1 do Risco 1 ou do Problema 1	Atividade 1 do Risco 1 ou do Problema 1	18/5/2017	19/5/2017		0		0%	5	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
20	Gerenciar a comunicação	Gerenciar a comunicação	18/5/2017	19/5/2017		8	Gerente de Projeto	0%	3	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
21	SR 1, …	SR 1, …	18/5/2017	19/5/2017		0		0%	4	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
22	Encerramento	Encerramento	19/5/2017	3/6/2017	13	56		0%	2	No	Future Task	18/5/2017	2/6/2017
23	Validar entregas do projeto	Validar entregas do projeto	19/5/2017	26/5/2017		8	Cliente	0%	3	No	Future Task	18/5/2017	25/5/2017
24	Encerrar o projeto ou fase	Encerrar o projeto ou fase	26/5/2017	2/6/2017	22	40	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	25/5/2017	1/6/2017
25	Lições Aprendidas	Lições Aprendidas	2/6/2017	3/6/2017	23	8	Gerente de Projeto	0%	3	No	Future Task	1/6/2017	2/6/2017
26	Fase 1	Fase 1	18/5/2017	2/6/2017	7	0		0%	1	Yes	Future Task	15/5/2017	1/6/2017
27	Entrega 1.1	Entrega 1.1	18/5/2017	22/5/2017		0		0%	2	Yes	Future Task	15/5/2017	21/5/2017
28	Atividade 1	Atividade 1	18/5/2017	19/5/2017		0		0%	3	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
29	Atividade 2	Atividade 2	19/5/2017	20/5/2017	27	0		0%	3	Yes	Future Task	18/5/2017	19/5/2017
30	....	....	20/5/2017	21/5/2017	28	0		0%	3	Yes	Future Task	19/5/2017	20/5/2017
31	Atividade n	Atividade n	21/5/2017	22/5/2017	29	0		0%	3	Yes	Future Task	20/5/2017	21/5/2017
32	Entrega 1.2	Entrega 1.2	18/5/2017	22/5/2017		0		0%	2	Yes	Future Task	15/5/2017	21/5/2017
33	Atividade 1	Atividade 1	18/5/2017	19/5/2017		0		0%	3	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
34	Atividade 2	Atividade 2	19/5/2017	20/5/2017	32	0		0%	3	Yes	Future Task	18/5/2017	19/5/2017
35	....	....	20/5/2017	21/5/2017	33	0		0%	3	Yes	Future Task	19/5/2017	20/5/2017
36	Atividade n	Atividade n	21/5/2017	22/5/2017	34	0		0%	3	Yes	Future Task	20/5/2017	21/5/2017
37	Entrega n	Entrega n	18/5/2017	19/5/2017		0		0%	2	Yes	Future Task	15/5/2017	18/5/2017
38	Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto	Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto	19/5/2017	2/6/2017	36	0		0%	2	Yes	Future Task	18/5/2017	1/6/2017
39	Fase 2	Fase 2	10/4/2017	6/5/2017		0		0%	1	Yes	On Schedule	9/4/2017	5/5/2017
40	Entrega 2.1	Entrega 2.1	10/4/2017	16/4/2017		0		0%	2	Yes	On Schedule	9/4/2017	15/4/2017
41	Atividade 1	Atividade 1	10/4/2017	13/4/2017		0		0%	3	Yes	On Schedule	9/4/2017	10/4/2017
42	Atividade 2	Atividade 2	13/4/2017	14/4/2017	40	0		0%	3	Yes	Future Task	10/4/2017	13/4/2017
43	....	....	14/4/2017	15/4/2017	41	0		0%	3	Yes	Future Task	13/4/2017	14/4/2017
44	Atividade n	Atividade n	15/4/2017	16/4/2017	42	0		0%	3	Yes	Future Task	14/4/2017	15/4/2017
45	Entrega 2.2	Entrega 2.2	16/4/2017	6/5/2017		0		0%	2	Yes	Future Task	15/4/2017	5/5/2017
46	Atividade 1	Atividade 1	16/4/2017	17/4/2017	43	0		0%	3	Yes	Future Task	15/4/2017	16/4/2017
47	Atividade 2	Atividade 2	17/4/2017	20/4/2017	45	0		0%	3	Yes	Future Task	16/4/2017	17/4/2017
48	....	....	20/4/2017	21/4/2017	46	0		0%	3	Yes	Future Task	17/4/2017	20/4/2017
49	Atividade n	Atividade n	21/4/2017	22/4/2017	47	0		0%	3	Yes	Future Task	20/4/2017	21/4/2017
50	Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto	Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto	22/4/2017	6/5/2017	48	0		0%	3	Yes	Future Task	21/4/2017	5/5/2017
51	Entrega n	Entrega n	10/4/2017	13/4/2017		0		0%	2	Yes	On Schedule	9/4/2017	10/4/2017
52	Fase n	Fase n	10/4/2017	13/4/2017		0		0%	1	Yes	On Schedule	9/4/2017	10/4/2017
53	0%
54	0%
55	0%
56	0%
57	0%
58	0%
59	0%
60	0%
61	0%
62	0%
63	0%
64	0%
65	0%
66	0%
67	0%
68	0%
69	0%
70	0%

## Param
Legenda	Status
Descrição
Domínio	Complete
	Late
	Future Task
	On Schedule

## Gantt
(*) Adaptado do Template do Excel Gantt Project Planner
Gantt Chart
Início do projeto:	09/04/17					Previsto				Realizado				% Conclusão					Real (Acima do previsto)					% Conclusão (acima do previsto)
Data Atual:	05/09/19					09/04/17					14/04/17					21/04/17					28/04/17					05/05/17					12/05/17					19/05/17					26/05/17					02/06/17					09/06/17					16/06/17					23/06/17
Diferença	879
	Início	Duração	Início	Duração	%
Atividades	Previsto	Prevista	Real	Real	conclusão
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Cronograma Nome do Projeto	1	40	2	40	0%
Gerenciamento de Projetos-Metodologia PMO	1	40	2	40	0%
Iniciação	1	6	2	9	25%
Desenvolver o Termo de abertura do projeto	1	4	2	1	100%
Identificar as partes interessadas	5	2	6	1	0%
Preparar Kick-off Meeting	7	1	8	4	0%
Kick-off Meeting	9	1	12	1	0%
Planejamento	9	21	12	21	0%
Definir o escopo do projeto	9	6	12	6	0%
Criar o cronograma e o orçamento do projeto	16	6	19	6	0%
Análise dos riscos/Demais processos de planejamento	23	6	26	6	0%
Validar o plano de projeto	30	6	33	6	0%
Salvar a Linha de Base	37	1	40	1	0%
Controle	37	4	40	2	0%
Monitorar prazo e custo	37	4	40	2	0%
Controlar Mudanças no Escopo	37	4	40	2	0%
Gerenciar pontos de atenção	37	4	40	2	0%
Risco 1 ou Problema 1	37	4	40	2	0%
Atividade 1 do Risco 1 ou do Problema 1	37	4	40	2	0%
Gerenciar a comunicação	37	4	40	2	0%
SR 1, …	37	4	40	2	0%
Encerramento	40	12	41	11	0%
Validar entregas do projeto	40	6	41	6	0%
Encerrar o projeto ou fase	47	6	48	6	0%
Lições Aprendidas	54	2	55	1	0%
Fase 1	37	14	40	12	0%
Entrega 1.1	37	5	40	3	0%
Atividade 1	37	4	40	2	0%
Atividade 2	40	2	41	1	0%
....	41	1	42	0	0%
Atividade n	42	0	43	1	0%
Entrega 1.2	37	5	40	3	0%
Atividade 1	37	4	40	2	0%
Atividade 2	40	2	41	1	0%
....	41	1	42	0	0%
Atividade n	42	0	43	1	0%
Entrega n	37	4	40	2	0%
Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto	40	11	41	11	0%
Fase 2	1	20	2	20	0%
Entrega 2.1	1	5	2	5	0%
Atividade 1	1	1	2	4	0%
Atividade 2	2	4	5	2	0%
....	5	2	6	1	0%
Atividade n	6	1	7	0	0%
Entrega 2.2	7	15	8	15	0%
Atividade 1	7	0	8	1	0%
Atividade 2	8	1	9	4	0%
....	9	4	12	2	0%
Atividade n	12	2	13	1	0%
Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto	13	11	14	10	0%
Entrega n	1	1	2	4	0%
Fase n	1	1	2	4	0%